# Dossier de changement CHG-1004 · Migration du serveur d’impression PRT-01

Préparé par Malik (administration) pour le comité de changement du jeudi 15 octobre 2026

## Description

Remplacer le serveur d’impression PRT-01 (Windows Server 2016, 2017) par un nouveau serveur PRT-02 sous Windows Server 2022, et migrer les 212 files d’impression des neuf entrepôts et du siège.

## Justification

Tickets « Impression » : 128 en août, 236 en septembre (+84 %), dont 118 à Lyon.

Mises à jour automatiques de pilotes incompatibles (incident du 3 septembre, ticket 48213 du 12 octobre).

Disque système de PRT-01 à 12 % d’espace libre.

## Impacts

Coupure de 15 minutes par site lors de la bascule.

Reconfiguration automatique des postes par stratégie de groupe.

Imprimantes d’étiquettes à tester une par une sur chaque quai.

## Planning proposé

| Étape | Période |
| --- | --- |
| Inventaire des pilotes par site | Semaine 45 |
| Installation de PRT-02 | Semaines 45 – 46 |
| Pilote à l’entrepôt de Lyon | Semaine 46 |
| Bascule des huit autres entrepôts | Semaine 47 |
| Arrêt de PRT-01 | Fin semaine 47 |

## Plan de retour arrière

PRT-01 reste allumé jusqu’à la fin de la semaine 47. En cas d’échec sur un site, la stratégie de groupe de ce site est remise sur PRT-01 (10 minutes).

## Communication

Message aux chefs d’entrepôt une semaine avant (Inès), rappel la veille de la bascule de chaque site.